## Plan de Trabajo SST
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 | [24 empty] | CÓDIGO |  |  | SST_FTO_04
|  |  | PROCESO: GERENCIA DE TALENTO HUMANO | [24 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[28 empty] | FECHA |  |  | 2024-01-29
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener el plan de trabajo con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente de SST, con el fin de garantizar la educación de todos los funcionarios en temas SST y salud en el trabajo en la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
META | [25 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2024. | [25 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ITEM | ACTIVIDAD | Número de Objetivo | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | 1 | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  | 1 | 1 | [22 empty] | Gerencia RRHH Referente de SST | X | X
| 2 | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST |  | 1 | [23 empty] | Gerencia RRHH Referente de SST Calidad | X
| 3 | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST |  | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST | X
| 4 | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Gerencia RRHH Referente de SST Planeación Financiera | X | X
| 5 | 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo | [25 empty] | RRHH Referente de SST Contratación Presupuesto | X | X
| 6 | 1.1.6 Reuniones COPASST / Vigía |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente de SST Copasst | X
| 7 | 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía |  | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST Copasst ARL | X
| 8 | 1.1.8 Reuniones Comité de Convivencia | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST CCL | X
| 9 | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST CCL ARL | X
| 10 | 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente de SST | X | X
| 11 | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) |  | 1 | 1 | [22 empty] | RRHH Referente de SST | X
| 12 | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía |  | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST | X
| 13 | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST |  | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST | X | X
| 14 | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades |  | 1 | 1 | [22 empty] | RRHH Referente de SST Calidad | X
| 15 | 2.4.1 Plan de trabajo que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST | X
| 16 | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | RRHH Referente de SST | X
| 17 | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño |  | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST Comunicaciones | X
| 18 | 2.7.1 Matriz legal |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST Contratación Supervisión Terceros | X | X
| 19 | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente de SST | X
| 20 | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X
| 21 | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X | X
| 22 | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | RRHH Referente SST Seguridad del Paciente | X | X
II HACER | 23 | 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional | [21 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Seguridad del Paciente Humanización ARL | X | X | 23/01/2024: Pedir informe de condiciones de salud y los conceptos médicos. En el profesiograma se establecerá la priodicidad 2 años personal administrativo y 1 año personal de trabajo de alto riesgo.
| 24 | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Seguridad Paciente Ambiental Epidemiología | X | X
| 25 | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | [21 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST | X
| 26 | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST Humanización | X | X
| 27 | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | [21 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Humanización | X | X
| 28 | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X
| 29 | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X
| 30 | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X | X
| 31 | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X | X
| 32 | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X
| 33 | 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 34 | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 35 | 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 36 | 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST Referentes | X
| 37 | 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 38 | 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X
| 39 | 3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 40 | 3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
| 41 | 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST Referentes | X
| 42 | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa |  |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X | X
| 43 | 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) |  |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | RRHH Referente SST Brigadistas | X
| 44 | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | RRHH Referente SST | X
| 45 | 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST
| 46 | 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST
| 47 | 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | RRHH Referente SST
| 48 | 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST
| 49 | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST
| 50 | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | [7 empty] | 1 | [17 empty] | RRHH Referente SST
| 51 | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST
| 52 | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | RRHH Referente SST
III VERIFICAR | 53 | 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST Copasst Calidad | X
| 54 | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | [25 empty] | RRHH Referente SST Planeación Gerencia | X
| 55 | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST Planeación Gerencia
| 56 | 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Copasst Calidad | X
ACTUAR | 57 | 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST
| 58 | 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST
| 59 | 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST
| 60 | 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X
Total Actividades |  |  | N/A | 19 | 5 | 23 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  | N/A | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  |  | N/A | 19 | 5 | 23 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 205 | 5 |  | 2.439%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  |  | N/A | 26.32% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  | N/A | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | Programado | Ejecutado |  | 80%

## Objetivos
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2024
Objetivos | Descripción | Programados Primer trimestre | Ejecutados Primer trimestre | Programados Segundo Trimestre | Ejecutados Segundo Trimestre | Programados Tercer Trimestre | Ejecutados Tercer trimestre | Programados Cuarto Trimestre | Ejecutados Cuarto Trimestre | Total cumplimiento Anual
Objetivo 1 | Cumplir con los requisitos legales y técnicos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo 2 | Ejecutar actividades del subprograma de seguridad industrial que contribuyan a disminuir los incidentes y accidentes de trabajo en su frecuencia y severidad.
Objetivo 3 | Ejecutar actividades del subprograma de medicina preventiva que contribuyan a evitar la aparición de enfermedad laboral.
Total |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!